## Sprint Backlog #1
Cel Sprintu: Zapewnienie podstawowej funkcjonalności aplikacji | Grupa Delta
Element rejestru produktu | Zadania | Pracochłonność
Pozyskanie ogólnej wiedzy na temat technologii |  | 1
| zaznajomienie się z REST API | 1
Repozytorium Github |  | 3
| Stworzenie nowego repozytorium | 1
| Nadanie uprawnienia członkom zespołu oraz prowadzącemu zajęcia | 1
| Wgranie projektu startowego | 1
Github Issues |  | 1
| konfiguracja i udzielenie dostępu proawdzącemu oraz członkom zespołu | 1
| przydzielenie zadań członkom zespołu | 1
Travis
Konfiguracja środowiska ciągłej iteracji
nadanie dostępu prowadzącemu zajęcia oraz członkom zespołu
Jako twórca oprogramowania do zarządzania budynkami mogę korzystać z dostępnych funkcji zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami |  | 9
| Zaimplementowanie konwersji danych z wejścia do danego modelu obiektowego | 3
| zaimplementowanie konwersji danego modelu obiektowego do danych na wyjście w formacie JSON | 3
| umożliwienie wykorzystania każdej zaimplementowanej funkcji poprzez REST API | 3
Jako zarządca budynku mogę sprawdzić łączną powierzchnie budynku, poziomu lub pomieszczenia, aby móc prowadzić wyliczenia bazujące na powierzchni |  | 9
| zaimplementowanie funkcjonalności pozwalającej na poprawne odczytanie powierzchni oraz poziomu pomieszczenia | 3
| zaimplementowanie funkcjonalności pozwalającej na wyliczenie sumy powierzchni pomieszczeń na danym poziomie | 3
| zaimplementowanie funkcjonalności pozwalającej na wyliczenie sumy powierzchni poziomów dla danego budynku | 3
Jako zarządca budynku mogę sprawdzić łączną kubaturę pomieszczeń w budynku, na poziomu czy też pobrać kubaturę pomieszczenia, aby móc prowadzić wyliczenia bazujące na kubaturze pomieszczeń |  | 9
| zaimplementowanie funkcjonalności pozwalającej na wyliczenie kubatury danego pomieszczenia | 3
| zaimplementowanie funkcjonalności pozwalającej na wyliczenie wspólnej kubatury pomieszczeń na danym poziomie | 3
| zaimplementowanie funkcjonalności pozwalającej na wyliczenie sumy kubatur poziomów dla danego budynku | 3
Jako zarządca budynku mogę obliczyć moc oświetlenia w przeliczeniu na jednostkę powierzchni dla budynku, poziomu, pomieszczenia |  | 9
| zaimplementowanie funkcjonalności pozwalającej na wyliczeniu mocy oświetlenia w przeliczeniu na jednostę powierzchni dla danego pomieszczenia | 3
| zaimplementowanie funkcjonalności pozwalającej na wyliczeniu średniej mocy oświetlenia w przeliczeniu na jednostę powierzchni dla danego poziomu | 3
| zaimplementowanie funkcjonalności pozwalającej na wyliczeniu średniej mocy oświetlenia w przeliczeniu na jednostę powierzchni dla danego budynku | 3
Dokumentacja |  | 2
| dodanie odpowiednich komentarzy w kodzie projektu | 1.5
| wygenerowanie dokumentacji | 0.5
Note on C17: wstepna punktacja, zadania wydawaly mi sie podobnej trudnosci wiec kazdemu dalbym rowna ilosc pktow