## Sprint Backlog #1
Cel Sprintu: Usprawnienie i rozbudowa aplikacji, przetestowanie aplikacji. | Grupa Delta
Element rejestru produktu | Zadania | Pracochłonność
GUI |  | 1
| Naprawa drobnych błędów i usprawnienie w celu lepszego użytkowania | 1
Dokumentacja kodu |  | 1.5
| Dodanie pełnej dokumentacji technicznej do większej ilości klas | 1
| Rozwiązanie problemu uniemożliwiającego nam automatyczną generację dokumentacji przy budowaniu aplikacji | 0.5
Jako zarządca budynku mogę mieć możliwość sprawdzenia aktualnej ceny prądu oraz energi cieplnej, a także zobaczyć ile kosztuje utrzymanie pomieszczenia, poziomu, budynku. |  | 5
| Zaimplementowanie pobierania danych z sieci, ze strony internetowej, która aktualizuje systematycznie dane | 3
| Zaimplementowanie funkcjonalności obliczającej koszt utrzymania | 2
Jako zarządca budynku jestem powiadamiany po urchomieniu aplikacji o koszcie utrzymania budynku. |  | 6
| Zaimplementowanie funkcjonalności, która pozwoli na generowanie komunikatu po uruchomieniu aplikacji | 3
| Dodanie funkcjonalności, która pozwala zamknąć komunikat po potwierdzeniu przez zarządcę budynku | 3
Testy jednostkowe |  | 5
| Stworzenie klas i metod testujących | 3
| Przetestowanie wywołań metod z zewnętrznych klas za pomocą mock objectów | 2